//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**VERSLAG**

**Monitoringscomité EFRO**

Vergadering van 25 oktober 2023

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**AANWEZIG :**

De vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

° De heer Dave Hendriks, vertegenwoordiger minister Brouns – voorzitter

° Mevrouw Aurélie Vermeir, vertegenwoordiger minister-president Jambon

° De heer Philippe Nys, vertegenwoordiger minister Somers

° De heer Jan Noelmans, vertegenwoordiger minister Peeters

° De heer Herwig Hermans, vertegenwoordiger minister Diependaele

° De heer Davy Scherlippens, vertegenwoordiger minister Weyts

De voorzitters van de GTI’s en vertegenwoordigers van de provincies

° De heer Jean de Bethune, voorzitter GTI West-Vlaanderen

° Mevrouw Kathleen Helsen, voorzitter GTI Kempen

° De heer Jeroen Ampe, plaatsvervanger vertegenwoordiger provincie Vlaams-Brabant

° De heer Stijn De Rooster, plaatsvervanger voorzitter GTI stedelijke ontwikkeling

° De heer Bruno Bamps, plaatsvervanger voorzitter GTI Limburg

° Mevrouw An Vervliet, vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen

De vertegenwoordigers van de sociale partners

° De heer Peter Hertog, vertegenwoordiger ABVV

Beheersautoriteit/Programmasecretariaat

° De heer Bart Dewandeleer

° De heer Wouter Borremans

° Mevrouw Shanna Vanblaere

**ADVISERENDE LEDEN**

De vicevoorzitters van de GTI’s

° Mevrouw Lies Laridon, vicevoorzitter GTI West-Vlaanderen

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie

° De heer Alain Van Raek

De vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

° De heer Paul Ongenaert, vertegenwoordiger BBLV

De vertegenwoordiger van het Europees Sociaal Fonds

° De heer Stefaan Ryckewaert

**VERONTSCHULDIGD :**

De vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

° Mevrouw Soetkin Jehaes, vertegenwoordiger minister Peeters

De voorzitters van de GTI’s en vertegenwoordigers van de provincies

° De heer Tom Vandeput, voorzitter GTI Limburg

° De heer Philippe Beinaerts, voorzitter GTI stedelijke ontwikkeling

° Mevrouw Ann Schevenels, vertegenwoordiger provincie Vlaams-Brabant

° De heer Xavier Depauw, vicevoorzitter GTI stedelijke ontwikkeling

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie

° Mevrouw Marie-Pierre Jouglain

De vertegenwoordiger van de lokale besturen

° De heer Stefan Thomas, vertegenwoordiger VVSG

De vertegenwoordigers van de sociale partners

° De heer Jens De Vos, vertegenwoordiger VOKA

De vertegenwoordiger van VLAIO

° De heer Mark Andries, administrateur-generaal VLAIO

1. **Verwelkoming en inleiding**

De heer Hendriks opent als voorzitter de vergadering en verwelkomt iedereen op dit derde Monitoringscomité (MC) EFRO Vlaanderen. Sinds het vorige Monitoringscomité (maart 2023) is er heel wat vooruitgang gemaakt. We bevinden ons momenteel op het snijpunt van 2 programmaperiodes:

* 2014-2020:
  + Laatste rechte lijn voor afronden projecten en afsluiten programmaperiode;
  + Lopende impactevaluatie uitgevoerd door KPMG.
* 2021-2027:
  + Succesvolle opstart nieuwe programmaperiode met afgesloten oproeprondes september 2022 en februari 2023;
  + Lopende oproepronde september 2023;
  + Voorliggend evaluatieplan ter goedkeuring.

De voorzitter wenst het gezamenlijk Comité EFRO/ESF Vlaanderen van woensdag 8 november 2024 nogmaals onder de aandacht te brengen en geeft mee dat een volgend EFRO MC nog gepland moet worden in het voorjaar van 2024.

De heer Borremans overloopt de verontschuldigingen.

1. **Stand van zaken EFRO-programma 2014-2020**

De heer Dewandeleer overloopt de stand van zaken van het programma 2014-2020 aan de hand van een presentatie. Hierbij wordt het financiële overzicht per prioriteit meegegeven. Op dit moment is 98,3% van het beschikbare programmabudget vastgelegd.

Met de reeds beschikbare (3,4 miljoen euro) en ingeschatte, nog te realiseren vrijval (3,8 miljoen euro) werd tijdens de zomer een oproep m.b.t. innovatieve state-of-the-art apparatuur gelanceerd. Dit resulteerde in 26 goedgekeurde projecten voor een gezamenlijke EFRO-steun van 7,2 miljoen euro. Net zoals alle andere EFRO-projecten dienen de begunstigden de gemaakte kosten ten laatste tegen 31/12/2023 betaald te hebben.

De heer Van Raek verwelkomt de gerealiseerde voortgang, maar spreekt de algemene bezorgdheid binnen de Europese Commissie uit m.b.t. het tijdig realiseren en declareren van de gemaakte kosten. Dit is een algemene bezorgdheid en slaat zeker niet alleen op Vlaanderen. De Europese Commissie is op de hoogte van de uitdagingen waarmee de verschillende programma’s de laatste tijd geconfronteerd zijn, zoals bijvoorbeeld het tijdig realiseren van de extra React-EU-middelen. Hij geeft aan dat er een zekere flexibiliteit mogelijk is tussen prioriteiten bij afsluiting van het programma en dat momenteel de besprekingen lopen in het kader van de STEP-Verordening om bepaalde deadlines voor de indiening van de afsluitingsdocumenten op te schuiven. Een mogelijk verlies aan middelen is absoluut te vermijden, aangezien dit een negatieve impact kan hebben (specifiek voor rijkere regio’s) op de lopende voorbereiding voor het toekomstig cohesiebeleid.

De heer Bamps stelt de vraag of de uitvoering van de laatst goedgekeurde projecten gegarandeerd kan worden, gelet op het feit dat 3,8 miljoen hiervan nog te realiseren vrijval is.

De heer Dewandeleer garandeert dat de projecten de toegewezen middelen zullen ontvangen en dat dit intern verder zal worden opgevolgd. Met betrekking tot het tijdig realiseren en afsluiten van het programma geeft hij aan dat met deze allerlaatste oproep de middelen maximaal worden aangewend om nog 26 innovatieve projecten te ondersteunen. Op dit moment is 90% van de totale subsidiabele kosten binnen het programma reeds gedeclareerd. Met de tijd dat het programma nog rest en de nieuw goedgekeurde projecten, wordt een maximale benutting nagestreefd.

1. **Stand van zaken EFRO-programma 2021-2027**

De heer Dewandeleer overloopt de stand van zaken m.b.t. tot het programma 2021-2027. De beleids- en specifieke doelstellingen worden inhoudelijk toegelicht. Ook de verscheidene budgetten (Vlaamsbreed/GTI’s) en oproepkalender worden overlopen. Met betrekking tot de specifieke doelstellingen rond energie wordt meegegeven dat dit samen met de andere Gewesten wordt opgenomen richting de Europese Commissie, aangezien deze randvoorwaarde nog niet als vervuld werd beschouwd door de EC.

De reeds geselecteerde oproeprondes september 2022 en februari 2023 worden overlopen aan de hand van de tabellen in de presentatie.

De oproepronde september 2023 wordt toegelicht. Verschillende oproepen werden opengesteld. Voor de Vlaamse en Limburgse oproepen werd een infosessie georganiseerd op 11/10. Tenslotte worden enkele persartikels gedeeld van goedgekeurde EFRO-projecten.

De heer Bamps verwelkomt de snelle start van het nieuwe EFRO-programma. Hij stelt vast dat daaruit reeds bleek dat bepaalde SD’s beter in de markt lagen dan andere. Hoe zal het programma daarmee omgaan? Wanneer zijn eventuele budgetverschuivingen tussen SD’s aan de orde?

De heer Dewandeleer benadrukt dat de beheersautoriteit open staat om eventuele verschuivingen te bekijken wanneer er bepaalde noden meer naar voor komen dan andere. Een programmawijziging vergt enige voorbereiding en dient steeds door het Monitoringscomité goedgekeurd te worden. In de loop van 2024 kan een eerste balans opgemaakt worden en kan dit verder besproken worden.

De heer Van Raek geeft aan dat de snelheid van goedkeuringen goed zit. Dit is niet in alle andere regio’s het geval. Veel regio’s zijn nog bezig met de voorbereidende opstart. Met betrekking tot de randvoorwaarden rond energie verduidelijkt hij dat België de drempels niet gehaald had op basis van het initiële Nationale Energie- en klimaatplan (NEKP). Momenteel worden de regionale onderdelen aan dit plan voorgelegd aan DG Energie.

Met betrekking tot eventuele budgetverschuivingen in het Operationeel Programma wordt benadrukt dat de verplichtingen m.b.t. thematische concentratie en bijdrage aan klimaatdoelstellingen steeds van toepassing blijven. In bepaalde gevallen volstaat het wel om de EC enkel te informeren (in plaats van voor te leggen ter goedkeuring). Dit kan steeds in onderling overleg verder worden toegelicht.

1. **Evaluatieplan EFRO Vlaanderen 2021-2027**

Mevrouw Vanblaere licht aan de hand van de presentatie het evaluatieplan 2021-2027 toe. Dit plan zorgt voor een gestructureerd kader voor de uitvoering van evaluaties en heeft als doel het bevorderen van de effectiviteit en efficiëntie van het programma en het grondig belichten van de effecten van de impact van de uitgevoerde projecten. De tijdslijn en geplande evaluaties worden toegelicht.

De heer Ampe stelt de vraag of de streefwaarden van de indicatoren eveneens worden bijgesteld wanneer er een budgetwijziging wordt doorgevoerd.

De heer Borremans zegt dat dit effectief het geval is.

Mevrouw Vervliet stelt de vraag in welke mate de contactpunten betrokken worden bij de monitoring en evaluatie van het programma en geeft aan dat de contactpunten goed geïnformeerd moeten worden m.b.t. inhoud en data om de projecten correct te kunnen bijstaan.

De heer Borremans zegt dat dit een terecht aandachtspunt is en dat hier blijvende oog voor moet zijn. Een infosessie m.b.t. indicatoren (waarop de contactpunten zullen worden uitgenodigd) zal georganiseerd worden.

1. **Varia**

De voorzitter vraagt of er varia punten zijn.

De heer Van Raek neemt het woord. Hij verduidelijkt dat op dit moment de voorbereidingen voor de toekomst van het cohesiebeleid aan de gang zijn. Lange termijnvisie en de nodige flexibiliteit om in te spelen op crisissituaties moeten samengebracht worden. Gelet op de budgettaire situatie is het specifiek voor rijkere regio’s belangrijk om de succesverhalen breed te communiceren. Verdere stappen naar het post 2027 cohesiebeleid zullen waarschijnlijk pas genomen worden na aanduiding van de nieuwe Commissie in 2024.

Ook de koppelingen van cohesieprojecten met andere instrumenten (zoals het New European Bauhaus) kan bijdragen aan het positieve gevoel.

De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.